## POA 2019 MIDE-TRANSPARENCIA
Ministerio de Defensa República Dominicana Todo por la Patria “Año de la Innovación y la Competitividad” POA 2019
Primer Eje Estratégico:
“Unas Fuerzas Armadas comprometidas con la Seguridad y Defensa Nacional, que actúan orientadas al fortalecimiento institucional, con ética, transparencia y eficiencia al servicio de la sociedad, para garantizar la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el Desarrollo Nacional”.
Entidad u Organismo: Ministerio de Defensa
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Norma | 1 1.1.1.3 | Elaborar y actualizar los componentes normativos legales de las Fuerzas Armadas y el Libro Blanco de la Defensa, conforme el marco legal vigente de la Nación. | 1) Planificar en un cronograma de trabajo la elaboración, actualización y presentación de los componentes normativos de las FF.AA. y el Libro Blanco de la Defensa. | Equipos de oficina, data show, salón, materiales gastables, personal especializado, mensajería. | 350000 | Cumplido Febrero 2017 | Inspector General de las FF.AA. | Un cronograma de trabajo elaborado. | Falta de la coordinación efectiva de las actividades. | Planificar efectivamente las actividades para cumplirlas con eficiencia en el tiempo.
|  |  |  | 2) Elaborar, actualizar, presentar y promover la aprobación de los componentes normativos de las FF.AA tales como; la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, Ley Nacional de Inteligencia, Ley del Inst. Cartográfico Militar, Ley de Seguridad Social de las FF.AA., Propuesta de Modificaciones a la Ley 139-13, Orgánica de las FF.AA., Ley de Seguridad Privada, Código de Justicia Militar, Reglamento Militar Disciplinario y el Libro Blanco de la Defensa. | Equipos de oficina, equipos audiovisuales, salón, materiales gastables, personal especializado, mensajería. | 250000 | 2019 | Inspector General de las FF.AA. | Componentes normativos de las FF.AA. y el Libro Blanco de la Defensa elaborados y presentados. | No integrar los RR.HH. operativos y especializados. | Gestionar que el personal involucrado especializado esté debidamente integrado.
| Total |  |  | 2 |  | 600000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Bien | 2 1.1.2.2 | Adquirir e implementar un Sistema de Intercepción, Integración y Sincronización Operacional Terrestre, Marítima y Aérea (DATALINK). | 1) Adquirir mediante el proceso de compra, un Sistema Datalink de intercepción, integración y sincronización operacional. | Equipos de oficina, materiales gastables, personal técnico y especializado y mensajería, Sistema Datalink. | Proyecto de Inversión | 2019 | Viceministro para Asuntos Militares | Sistema Datalink adquirido. | Que el Sistema Datalink adquirido no permita actualizaciones y que no sea posible integrar los demás sistemas de esta naturaleza de las FF.AA. | Gestionar que el Sistema Datalink sea compatible con los demás sistemas de esta naturaleza existentes en las FF.AA.
|  |  |  | 2) Implementar el Sistema Datalink e integrar el C4i del MIDE con los demás C4i de las FF.AA. | Equipos de oficina, materiales gastables, personal y mensajería. | Proyecto de Inversión | 2019 | Viceministro para Asuntos Militares | Sistema Datalink implementado y los C4i de las FF.AA. Integrados. | Que no exista disponibilidad financiera. | Gestionar con tiempo la disponibilidad financiera.
| Total |  |  | 2
600000
| PI Bien | 3 1.1.2.1 | Terminar la obra en proceso de construcción que alojará el Centro de Comando y Control, Comunicaciones, Computación e Inteligencia (C4i) del MIDE. | 1) Coordinar con las instituciones del gobierno involucradas en la terminación del edificio que alojará el C4i del MIDE. | Equipos de oficina, materiales gastables, personal y mensajería, trasportación y combustible. | Proyecto de Inversión | 2018-04-01 | Viceministro para Asuntos Militares | Coordinación con las instituciones del gobierno realizada. | Falta de motivación de las autoridades políticas involucradas. | Motivar sobre la importancia de un C4i de las FF.AA. a las autoridades políticas involucradas.
|  |  |  | 2) Terminar la construcción del edificio que alojará el C4i del MIDE. |  | Proyecto de Inversión | 2018-10-01 | Viceministro para Asuntos Militares | Edificio que alojará el C4i del MIDE construido. | No gestionar con la debida antelación el aporte financiero del MIDE. | Gestionar con antelación el aporte financiero del MIDE.
Materiales de construcción, eléctricos, plomería, personal de construcción e ingenieros, choferes, trasportación y combustibles,
| Total |  |  | 2
600000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Bien | 4 1.1.2.2 | Desarrollar el Centro de Comando y Control, Comunicaciones, Computación e Inteligencia (C4i) y la ampliación de la Red de Telecomunicaciones de las FF.AA. | 1) Gestionar la asignación financiera para la construcción del C4i y la Red de Telecomunicaciones de las FF.AA. | Equipos de oficina, materiales gastables, personal técnico y especializado, mensajería, transporte y combustible. | Proyecto de Inversión | Marzo 2019. | Viceministro para Asuntos Militares | Monto financiero asignado. | Falta de motivación de las autoridades por asuntos de prioridades, económicos y políticos. | Llevar a cabo una gestión y motivación oportuna ante las autoridades para conseguir la asignación financiera.
|  |  |  | 2) Construir el C4i del MIDE. | Materiales gastables, mensajería, materiales y equipos especiales, equipos informáticos, materiales eléctricos, transportación combustible, personal técnico e ingenieros. | Proyecto de Inversión | Junio 2020. | Viceministro para Asuntos Militares | Centro de Comando y Control C4i del MIDE construido. | No contratar RR.HH capacitados en cada una de las áreas a fines para la construcción del C4i. | Asegurar que el personal involucrado en la construcción del C4i tenga la capacidad y expertiz adecuada.
|  |  |  | 3) Fortalecer y ampliar la cobertura de la Red de Telecomunicaciones de las FF.AA. | Materiales gastables, mensajería, materiales y equipos especiales, materiales eléctricos, transportación combustible, personal técnico e ingenieros. | Proyecto de Inversión | Junio 2020. | Viceministro para Asuntos Militares | Red de Telecomunicaciones de las FF.AA. fortalecida y ampliada. | Fallas en el diseño y los requerimientos de la Red de Telecomunicaciones de las FF.AA. | Asegurar que el diseño y los requerimientos de la red se correspondan técnicamente y correspondan a las necesidades de las FF.AA.
|  |  |  | 4) Interconectar los C4i de las FF.AA. al C4i del MIDE. | Materiales gastables, mensajería, software especial, transportación combustible, personal técnico e ingenieros. | Proyecto de Inversión | Agosto 2020. | Viceministro para Asuntos Militares | Los Centros de Comando y Control C4i de las FF.AA. Interconectados al C4i del MIDE. | Falta de incompatibilidad y garantía de los equipos técnicos seleccionados y comprados. | Garantizar la compactibilidad y la garantía de los equipos para ser adquiridos.
|  |  |  | 5) Diseñar y elaborar los Manuales de Organización y Funciones, de Cargos y de Procedimientos en función de la (TOE) y (FA) del Centro de Comando y Control C4i del MIDE. | Equipos de oficina, data show, salón, materiales gastables, personal técnico y operativo, mensajería. | Proyecto de Inversión | Noviembre 2019. | Viceministro para Asuntos Militares | Manuales de Organización y Funciones, de Cargos y Procedimientos elaborados. | Que no se elaboren dichos manuales conforme lo establecido por el MAP. | Aplicar el reglamento sobre estructuras, cargos y procedimientos del MAP.
|  |  |  | 6) Elaborar un Plan de Gestión de Personal, un Plan de Capacitación de Personal y los Programas de Capacitación para el personal que integrará el Centro de Comando y Control C4i del MIDE. | Equipos de oficina, data show, salón, materiales gastables, personal técnico y operativo, mensajería. | Proyecto de Inversión | Agosto 2019. | Viceministro para Asuntos Militares | Planes de Gestión de Personal, de Capacitación de Personal y Programas de Capacitación elaborados. | Falta de capacidad en el personal involucrado en la elaboración de estos componentes | Involucrar personal capacidad e idóneo en cada una de las áreas temáticas de los componentes.
|  |  |  | 7) Seleccionar y capacitar al personal que integrará la estructura organizacional del Centro de Comando y Control C4i del MIDE, conforme a su Plan de Capacitación de Personal. | Equipos de oficina, data show, salón, materiales gastables, personal técnico y operativo, mensajería. | Proyecto de Inversión | Julio 2020. | Viceministro para Asuntos Militares | Personal seleccionado y capacitado. | No seleccionar el personal con el nivel académico y especialidades técnicas requeridas para operar en las diferentes áreas del C4i. | Seleccionar el personal con los perfiles requeridos en cuanto a lo académico y técnicos para recibir las capacitaciones y operar en el C4i.
|  |  |  | 8) Aprobar la entrada en operatividad de todo el Sistema interconectado al Centro de Comando y Control C4i del MIDE. | Equipos de oficina, materiales gastables, personal y mensajería. | Proyecto de Inversión | Noviembre 2020. | Ministro de Defensa. | Entrada en operatividad del C4i del MIDE aprobado. | No proveer que el sistema sea operable integrado completamente en todas sus partes. | Prever la operatividad del sistema con la constancia de varias pruebas.
|  |  |  | 9) Programar la inauguración y el lanzamiento del Centro de Comando y Control C4i del MIDE interconectado. | Equipos de oficina, materiales gastables, personal y mensajería, carpas, equipo de audio, equipos y accesorios de la actividad, brindis con picadera, telefonía, trasportación, combustible y choferes. | Proyecto de Inversión | Noviembre 2020. | Viceministro para Asuntos Militares | Centro de Comando y Control C4i del MIDE interconectado a los C4i de las FF.AA. Inaugurados y lanzados en operativa oficial. | No coordinar debidamente con las agendas de las autoridades del Poder Ejecutivo y no tomar en cuenta todas las partes del montaje de la inauguración. | Coordinar debidamente las agendas e incluir todas las partes y actividades en un plan de acción de la inauguración del C4i del MIDE.
| Total |  |  | 9
600000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Norma | 5 1.1.3 AL 1.1.12 | Elaborar y actualizar las Tablas de Organización y Equipos de las unidades operativas y administrativas de las FF.AA. | 1) Coordinar y realizar reuniones de trabajo con los responsables e involucrados. | Equipos de oficina, materiales gastables, personal, mensajería, telefonía. | 250000 | 2019 | Director de Organización, Doctrina y Entrenamiento, MIDE. | Reuniones coordinadas y realizadas. | Falta de coordinación e integración efectiva. | Gestionar la integración del personal responsable.
|  |  |  | 2) Diseñar, consensuar y poblar las TOE para las unidades operativas y administrativas de las FF.AA., conforme un análisis sopesado de las estrategias, amenazas y riesgos en contra de la Nación, para determinar las necesidades. | Equipos de oficina, materiales gastables, salón, audiovisual, personal técnico y operativo, mensajería, telefonía, brindis con picadera, transporte y combustible. | 500000 | 2019 | Director de Organización, Doctrina y Entrenamiento, MIDE. | Tablas de Organización y Equipo de las FF.AA. terminadas y pobladas. | Que no se diseñen y pueblen las TOE conforme las necesidades reales del Sistema de Defensa de la Nación. | Asegurar que se diseñen y pueblen las TOE conforme las necesidades reales para cumplir con eficiencia con el Sistema de Defensa de la Nación.
|  |  |  | 3) Aprobar, reproducir y publicar las TOE de las FF.AA. mediante la Orden General correspondiente. | Equipos de oficina, materiales gastables, personal, mensajería, telefonía. Imprenta, transporte y combustible. | 800000 | 2019 | Director de Organización, Doctrina y Entrenamiento, MIDE. | Orden General correspondiente publicada y distribuida. | No coordinar con la imprenta a tiempo por una desviación generada. | Gestionar que el proyecto se ejecute en el tiempo planificado.
| Total |  |  | 3 |  | 1550000
2150000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Bien | 6 1.1.3 AL 1.1.12 | Equipar, mantener y sostener las unidades operativas del MIDE, responsables por la seguridad nacional (ERD, ARD, FARD, CESFRONT, CESEP, CESAC, SENPA, CECCOM, CESMET). | 1) Gestionar el incremento presupuestario general de las FF.AA., a fin de fortalecer la operatividad de la fuerza. | Equipos de oficina, materiales gastables, personal, mensajería, telefonía, transporte y combustible. | 300000 | Mayo 2019. | Ministro de Defensa. | Presupuesto general de las FF.AA. Incrementado | Que no haya disponibilidad económica en el Gobierno. | Motivar con tiempo el incremento financiero Gral. de las FF.AA.
|  |  |  | 2) Adquirir bajo el proceso de compra, el avituallamiento y equipamiento necesario para mantener una eficiente operatividad. | Equipos de oficina, materiales gastables, personal, mensajería, telefonía, transporte y combustible. | 1500000 | 2019 | J-4 y Cmdtes. de unidades. | Avituallamiento y equipamiento de las FF.AA. Adquiridos. | Que no se diligencie la disponibilidad financiera requerida para las adquisiciones periódicas. | Gestionar lo financiero para la adquisición periódica del avituallamiento y equipamiento.
| Total |  |  | 2 |  | 1800000
4300000
| PI Bien | 7 1.1.4.9 | Adquirir e instalar 11 radares marítimos y potencializar las unidades navales de superficie de la ARD. | 1) Gestionar la asignación presupuestaria en el Gobierno. | Equipos de oficina, materiales gastables, personal, mensajería, telefonía, transporte y combustible. | Proyecto de Inversión | 2019 | Comandante General ARD. | Partida financiera gestionada y asignada. | No motivar a tiempo las autoridades del gobierno para la asignación económica. | Coordinar agenda para la motivación a tiempo sobre la asignación financiera.
|  |  |  | 2) Adquirir bajo el proceso de compra 11 radares marítimos. | Equipos de oficina, materiales gastables, personal, mensajería, impuestos, telefonía, transporte y combustible. | Proyecto de Inversión | 2019 | Comandante General ARD. | Los 11 radares marítimos adquiridos. | No adquirir los radares marítimos con la tecnología, soporte y garantía requerida. | Asegurar que los radares correspondan a los requerimientos de tecnología, soporte y garantía.
|  |  |  | 3) Instalar 11 radares marítimos e interconectar al C4i de la ARD, conforme la red diseñada. | Materiales gastables, mensajería, materiales y equipos especiales, radares, equipos informáticos, materiales eléctricos, transportación y combustible, personal técnico e ingenieros. | Proyecto de Inversión | 2019 | Comandante General ARD. | Los 11 radares marítimos instalados e interconectados. | La selección de personal técnico no capacitado y que no se tengan los accesorios compatibles con los radares. | Asegurar la selección del personal idóneo y la compra de los accesorios conforme los requerimientos.
|  |  |  | 4) Comprar los equipos y accesorios y potencializar las unidades navales de superficie de la ARD. | Materiales gastables, mensajería, materiales y equipos especiales, equipos informáticos, materiales eléctricos, transportación y combustible, personal técnico e ingenieros. | Proyecto de Inversión | 2019 | Comandante General ARD. | Unidades navales de superficie potencializadas. | No potencializar cada unidad con la capacidad requerida conforme el tipo de operación a desempeñar. | Potencializar cada unidad a la capacidad requerida por el tipo de operación a desempeñar.
| Total |  |  | 4
4300000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Bien | 8 1.1.5.7 | Adquirir e instalar tres (3) radares tridimensionales aéreos e implementar un C3 para la FARD. | 1) Gestionar la asignación de la partida financiera en el gobierno. | Equipos de oficina, materiales gastables, personal, mensajería, telefonía, transporte y combustible. | Proyecto de Inversión | Cumplido Octubre 2017. | Comandante General FARD. | Partida financiera asignada. | No motivar a tiempo las autoridades del gobierno para la asignación económica. | Coordinar agenda para la motivación a tiempo sobre la asignación financiera.
|  |  |  | 2) Contratar y coordinar con el suplidor para la fabricación e instalación de los radares tridimensionales. | Equipos de oficina, materiales gastables, contrato, personal, mensajería, telefonía, transporte y combustible. | Proyecto de Inversión | Cumplido enero-febrero 2017. | Comandante General FARD. | Radares tridimensionales fabricados. | No cumplir con los acápites y requerimientos del contrato. | Asegurar el cumplimiento cabal del contrato entre las partes interesadas.
|  |  |  | 3) Fabricar las bases e instalar los radares tridimensionales. | Equipos de oficina, materiales gastables, materiales de construcción, accesorios, eléctricos, personal técnico e ingenieros, mensajería, telefonía, transporte y combustible. | Proyecto de Inversión | 2019 | Comandante General FARD. | Radares tridimensionales instalados. | Falta de equipos y materiales y accesorios compatibles. | Adquirir a tiempo los materiales y accesorios compatibles.
|  |  |  | 4) Terminar el edificio en proceso de construcción para la sede del C3 de la FARD. | Equipos de oficina, materiales gastables, mensajería, materiales de construcción, eléctricos, plomería, personal de construcción e ingenieros, choferes, trasportación y combustibles. | Proyecto de Inversión | 2019 | Comandante General FARD. | Un edificio terminado. | No seleccionar el personal calificado. | Seleccionar el personal calificado.
|  |  |  | 5) Implementar un C3 para la FARD, conforme el diseño establecido, e interconectar con los radares tridimensionales. | Equipos de oficina, materiales gastables, mensajería, materiales y equipos especiales, equipos informáticos, materiales eléctricos, transportación combustible, personal técnico e ingenieros. | Proyecto de Inversión | 2019 | Comandante General FARD. | Un C3 implementado e interconectado con los radares. | No contratar RR.HH capacitados en cada una de las áreas a fines para la construcción del C3. | Asegurar que el personal involucrado en la construcción del C3 tenga la capacidad y expertiz adecuada.
|  |  |  | 6) Interconectar el C3 de la FARD, al C4i del MIDE. | Materiales gastables, mensajería, materiales y equipos especiales, equipos informáticos, materiales eléctricos, transportación combustible, personal técnico e ingenieros. | Proyecto de Inversión | 2019 | Comandante General FARD. | Un C3 interconectado e interconectado con el C4i del MIDE. | Falta de compatibilidad y integración en los sistemas. | Asegurar la compatibilidad y integración en los sistemas.
| Total |  |  | 6
4300000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Bien | 9 1.1.6.3 | Construir, equipar y adecuar las instalaciones físicas del CESFRONT para fortalecer el control en su área de responsabilidad. | 1) Hacer un levantamiento para determinar las construcciones, equipos y adecuaciones de la infraestructura física del CESFRONT. | Equipos de oficina, materiales gastables, personal, mensajería, telefonía, transporte y combustible. | Proyecto de Inversión | Cumplido abril 2017. | Director del CESFRONT. | Levantamiento realizado. | No seleccionar el personal técnico calificado. | Seleccionar personal calificado para realizar dicho levantamiento.
|  |  |  | 2) Diligenciar la partida presupuestaria para tales fines. | Equipos de oficina, materiales gastables, personal, mensajería, telefonía, transporte y combustible. | Proyecto de Inversión | Cumplido 2017. | Director del CESFRONT. | Partida presupuestaria asignada. | Falta de motivación de las autoridades. | Motivar las autoridades.
|  |  |  | 3) Construir las edificaciones determinadas. | Equipos de oficina, materiales gastables, materiales de construcción, accesorios, eléctricos, plomería, personal técnico e ingenieros, mensajería, telefonía, transporte y combustible. | Proyecto de Inversión | 2018-2019 | Director del CESFRONT. | Edificaciones construidas. | No seleccionar el personal calificado. | Seleccionar el personal calificado.
|  |  |  | 4) Equipar y adecuar las instalaciones físicas del CESFRONT. | Equipos de oficina, materiales gastables, equipos informáticos y de redes, materiales y accesorios, personal técnico e ingenieros, choferes, trasportación y combustibles. | Proyecto de Inversión | 2018-2019 | Director del CESFRONT. | Instalaciones físicas equipadas y adecuadas. | No adquirir los equipos y accesorios con la calidad y durabilidad requerida. | Adquirir los equipos y accesorios con la calidad y durabilidad requerida.
| Total |  |  | 4
4300000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Bien | 10 1.1.13.1 1.1.13.2 | Fortalecer la estructura física, de personal, de transporte, comunicación y reorientar las políticas de producción de inteligencia del Subsistema de Inteligencia de las FF.AA. | 1) Impulsar en coordinación con las demás agencias y organismos de seguridad del Estado la aprobación de la Ley Nacional de Inteligencia y el fortalecimiento del Subsistema de Inteligencia Militar. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, choferes, transportación y combustibles. | 1350000 | Cumplido Enero-Diciembre 2017. | Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. | Coordinaciones impulsadas. | Falta de actualización de la propuesta de ley. | Gestionar la revisión y actualización de dicha ley.
|  |  |  | 2) Diseñar y elaborar la estructura que requiere el Subsistema de Inteligencia Militar, conforme las exigencias del nuevo orden normativo para el combate de las amenazas. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, equipos audiovisuales, salón, choferes, transportación y combustibles. | 450000 | Cumplido Abril-Agosto 2017. | Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. | Subsistema de inteligencia diseñado y elaborado. | Que no se elabore la estructura cumpliendo con las políticas y requerimientos del nuevo orden normativo. | Diseñar la estructura cumpliendo las exigencias del nuevo orden normativo.
|  |  |  | 3) Elaborar la estructura de personal, de cargos y de procedimientos de las unidades que conforman el Subsistema de Inteligencia Militar, en función de las necesidades de la TOE y la FA. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, equipos audiovisuales, salón, choferes, transportación y combustibles. | 450000 | Cumplido abril-octubre. | Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. | Estructuras elaboradas. | No elaborar dichas estructuras conforme los reglamentos establecidos. | Asegurar la elaboración de dichos manuales conforme los reglamentos establecidos.
|  |  |  | 4) Adecuar y habilitar las estructuras físicas de las unidades del Subsistema de Inteligencia Militar, conforme los requerimientos de la estructura del personal. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, equipos audiovisuales, salón, choferes, transportación y combustibles. | 2500000 | 2018-2019 | Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. | Estructuras fisicas adecuadas y habilitadas. | Falta de disponibilidad financiera. | Gestionar la disponibilidad financiera.
|  |  |  | 5) Elaborar y actualizar los programas de capacitación y entrenamiento del personal de dichas unidades, que cumplan con el requerimiento de las normativas y el combate a las amenazas y riesgos en contra de la Nación. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, equipos audiovisuales, salón, choferes, transportación y combustibles. | 2000000 | Enero-Diciembre. 2019. | Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. | Programas de capacitacion y entrenamiento elaborados y actualizados. | No compilar los insumos que sirvan de base para el análisis y elaboración de los programas. | Compilar los insumos que sirvan de base para el análisis y elaboración de los programas.
|  |  |  | 6) Equipar debidamente a las unidades del Subsistema de Inteligencia Militar. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastables, equipos y avituallamiento, personal, equipos audiovisuales, salón, choferes, transportación y combustibles. | 3500000 | 2018-2019 | Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. | Unidades equipadas. | No disponibilidad económica para el equipamiento continúo. | Gestionar la disponibilidad financiera para el equipamiento continuo.
| Total |  |  | 6 |  | 10250000
14550000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Bien | 11 1.1.13.6 | Implementar el Sistema Automático de Identificación Dactilar (AFIS), en las FF.AA. | 1) Realizar las coordinaciones pertinentes con la Presidencia de la República. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, choferes, transportación y combustibles. | Proyecto de Inversión | Cumplido Enero-Diciembre. 2018. | J-2, Director de Inteligencia del EMACON. | Coordinaciones realizadas. | No agendar las coordinaciones. | Agendar en la Presidencia de la Republica las visitas de coordinaciones.
|  |  |  | 2) Gestionar la asignación financiera. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, choferes, transportación y combustibles. | Proyecto de Inversión | 2019 | J-2, Director de Inteligencia del EMACON. | Partida financiera asignada. | No motivar en la Presidencia de la Republica la asignación financiera. | Motivar en la Presidencia de la Republica la asignación financiera.
|  |  |  | 3) Planificar e implementar el Sistema Automático de Identificación Dactilar AFIS), en las FF.AA. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastables, equipos de cómputos, software, accesorios, personal, choferes, transportación y combustibles. | Proyecto de Inversión | 2019 | J-2, Director de Inteligencia del EMACON. | AFIS implementado. | No seleccionar y capacitar el personal operativo del Sistema AFIS. | Seleccionar el personal técnico idóneo y capacitarlo para la operación del AFIS.
| Total |  |  | 3
14550000
| PI Norma | 12 1.1.14.2 | Reestructurar el sistema de control de armas y municiones, desde la compra, importación, almacenamiento, asignación y licencias de importación en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía. | 1) Coordinar con el Ministerio de Interior y Policía y las demás instituciones y dependencias involucradas. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, choferes, transportación y combustibles. | 300000 | Cumplido junio 2017. | Director General de Armas, Explosivos y Sustancias Químicas del MIDE. | Coordinaciones realizadas. | No coordinar debidamente con las agendas de las instituciones involucradas. | Coordinar debidamente con las agendas de las instituciones involucradas.
|  |  |  | 2) Analizar, diseñar y desarrollar por fase un sistema integrado digital para controlar y administrar las armas y municiones conforme la Ley de Armas, de tal manera que además incluya el control de las armas propias de las FF.AA. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastables, equipos de cómputos, personal técnico e ingenieros, choferes, transportación y combustibles. | 1000000 | Mayo 2018 Mayo 2019 | Director General de Armas, Explosivos y Sustancias Químicas del MIDE. | Sistema Integrado Digital de Control de Armas de Fuego desarrollado. | No analizar debidamente los requerimientos de la Ley de Armas y los requerimientos de las FF.AA. | Asegurar el análisis y desarrollo de los requerimientos normativos y de la institución.
|  |  |  | 3) Implementar por fase el Sistemas Integrado Digital de Control y Administración de Armas de Fuego, conforme la Ley de Armas. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastables, equipos de cómputos, personal técnico e ingenieros, choferes, transportación y combustibles. | 2300000 | Junio 2019 | Director General de Armas, Explosivos y Sustancias Químicas del MIDE. | Sistema Integrado Digital de Control de Armas de Fuego implementado. | Que los ambientes de instalación no cumplan con los requerimientos del Sistema de Control de Armas de Fuego. | Que los ambientes de instalación cumplan con los requerimientos del Sistema de Control de Armas de Fuego.
| Total |  |  | 3 |  | 3600000
29100000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Servicio | 13 1.1.14.3 | Realizar una auditoría nacional de armas de conformidad a la Ley de Armas, 631-16, en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, para la elaboración de la Tabla de Clasificación de Armas, Municiones y Accesorios, con la finalidad de actualizar la bases de datos del Sistema de Control de Armas del MIDE y del MIP. | 1) Coordinar con el Ministerio de Interior y Policía, las demás instituciones involucradas y las dependencias del MIDE. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, choferes, transportación y combustibles. | 300000 | Cumplido mayo 2017. | Director General de Armas, Explosivos y Sustancias Químicas del MIDE. | Las coordinaciones realizadas. | No coordinar debidamente con las agendas de las instituciones involucradas. | Coordinar debidamente con las agendas de las instituciones involucradas y elaborar un plan de acción conjunto.
|  |  |  | 2) Gestionar la asignación de la partida presupuestaria correspondiente. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, choferes, transportación y combustibles. | 200000 | Cumplido marzo-diciembre 2017. | Director General de Armas, Explosivos y Sustancias Químicas del MIDE. | Una partida presupuestaria asignada. | Que no haya disponibilidad económica en el gobierno. | Gestionar la disponibilidad económica a tiempo con el debido seguimiento.
|  |  |  | 3) Realizar una auditoría nacional de armas de conformidad a la Ley de Armas, 631-16. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal técnico y especializado, choferes, transportación y combustibles. | 2000000 | Noviembre. 2017. Marzo 2018 | Director General de Armas, Explosivos y Sustancias Químicas del MIDE. | Una auditoría realizada. | Falta de la debida planificación para la asignación distribuida del trabajo. | Planificar debidamente la planificación del trabajo en conjunto.
|  |  |  | 4) Actualizar la bases de datos del Sistema Integral Digital de Control de Armas del MIDE. | Equipos de oficina, telefonía, equipo de cómputos, software, materiales gastable, personal técnico y especializado, choferes, transportación y combustibles. | 1800000 | Julio 2018. | Director General de Armas, Explosivos y Sustancias Químicas del MIDE. | Una bases datos actualizada. | Que no haya implementado el Sistema Integral Digital de Control de Armas del MIDE. | Que el responsable coordine la implementación del Sistema, antes de la terminación de la Auditoría Nacional de Armas.
| Total |  |  | 4 |  | 4300000
33400000
| PI Bien | 14 1.1.15.2 | Entrenar 6,000 miembros de las FF.AA. en DD.HH., Políticas de Uso de la Fuerza y Reglas de Enfrentamiento Básicas. | 1) Coordinar con los Comandantes y Directores de las unidades operativas el plan de capacitación y entrenamiento en DD.HH. y Regla de Enteramiento Básicas, la cantidad de mil quinientos (1,500) activos, en el 2017. | Equipos de oficina, telefonía, viáticos, materiales gastable, personal, choferes, transportación y combustibles. | Proyecto de Inversión | Cumplido Enero-Febrero 2018. | Director de la Escuela de Graduados en DD.HH. y DIH. | Las coordinaciones realizadas. | No planificar debidamente la cantidad pertinente de instructores preparados para la instrucción. | Seleccionar la cantidad pertinente de instructores idóneos para instruir el personal.
|  |  |  | 2) Elaborar los programas de capitación y entrenamiento en DD.HH. y Reglas de Entrenamiento Básicos. | Equipos de oficina, telefonía, viáticos, salón, audiovisual, materiales gastable, personal, choferes, transportación y combustibles. | Proyecto de Inversión | Cumplido 2017. | Director de la Escuela de Graduados en DD.HH. y DIH. | Programas de capacitación elaborados. | No conformar los programas con los temas precisos a enseñar en función del tiempo. | Precisar que los programas sean elaborados con los temas necesarios para enseñar en el tiempo programado.
|  |  |  | 3) Capacitar y entrenar mil quinientos (1,500) miembros activos de las FF.AA., en DD.HH. y Reglas de Entrenamiento Básicos. | Equipos de oficina, telefonía, viáticos, aulas, audiovisuales, materiales gastable, personal, material de apoyo, choferes, transportación y combustibles. | Proyecto de Inversión | Enero-diciembre 2019. | Director de la Escuela de Graduados en DD.HH. y DIH. | 1,500 miembros activos de las FF.AA., capacitados y entrenados. | No coordinar las aulas debidamente. | Coordinar la cantidad de aulas necesarias para instruir mil quinientos hombres en el 2017.
| Total |  |  | 3
33400000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Norma | 15 1.2.1.5 Al 1.2.1.6 | Actualizar el Manual de Doctrina Conjunta de las FF.AA., y elaborar el Manual de Operaciones Conjuntas de las FF.AA. | 1) Integrar una comisión para actualizar el Manual de Doctrina Conjunta de las FF.AA. | Equipos de oficina, telefonía, salón, audiovisual, materiales gastable, personal, choferes, transportación y combustibles. | 2300000 | Mayo 2018. Febrero 2019 | Viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros. | Manual de Doctrina Conjunta de las FF.AA., actualizado. | No integrar una comisión con especialistas en doctrina conjunta. | Integrar una comisión de oficiales con las capacidades necesarias.
|  |  |  | 2) Integrar una comisión para elaborar el Manual de Operaciones Conjuntas de las FF.AA. | Equipos de oficina, telefonía, salón, audiovisual, materiales gastable, personal, choferes, transportación y combustibles. | 1000000 | Mayo 2018 Febrero 2019 | Viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros. | Manual de Operaciones Conjuntas de las FF.AA., elaborado. | No integrar una comisión con especialistas en operaciones conjuntas. | Integrar una comisión de oficiales con las capacidades necesarias.
| Total |  |  | 2 |  | 3300000
36700000
| PI Bien | 16 1.2.2.1 Al 1.2.2.5 | Elaborar un programa de capacitación que consolide el Código de Moral y Ética de las FF.AA., la Ley de Libre Acceso a la Información Pública 200-04, Ley de Control Interno 10-07, Ley de Compras y Contrataciones 340-06 y la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio 311-14, con la finalidad de entrenar mediante talleres y charlas 10,000 miembros de las FF.AA., anualmente. | 1) Compilar y analizar las leyes y demás documentación que sirva de insumo para la elaboración del programa. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, choferes, transportación y combustibles. | 500000 | Enero Febrero 2019. | Inspector General de las FF.AA. | Una compilación y análisis realizados. | Que no se analicen todos los documentos necesarios para la elaboración del programa. | Compilar y analizar todas las documentaciones necesarias.
|  |  |  | 2) Elaborar el programa y la presentación tomando como base el Código de Moral y Ética de las FF.AA. | Equipos de oficina, telefonía, salón, audiovisual, materiales gastable, personal, choferes, transportación y combustibles. | 500000 | Marzo Abril 2019. | Inspector General de las FF.AA. | Un programa elaborado. | No conformar el programa con los temas precisos a enseñar en función del tiempo de cada charla. | Precisar que el programa sea elaborado con los temas necesarios para enseñar en el tiempo programado.
|  |  |  | 3) Instruir 10,000 miembros activos de las FF.AA., por medio de charlas y talleres, en un año. | Equipos de oficina, telefonía, salones, aulas, audiovisual, materiales gastable, personal, choferes, transportación y combustibles. | 5500000 | Mayo 2018-2019. | Inspector General de las FF.AA. | 10,000 miembros activos de las FF.AA., instruidos. | Que no se planifica efectivamente un plan de acción para tales fines. | Planificar debidamente un plan de acción que contemple todas las actividades, aulas y componentes didácticos.
| Total |  |  | 3 |  | 6500000
43200000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Norma | 17 1.2.2.4 | Diagnosticar e implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), en el Ministerio de Defensa, sus instituciones y dependencias de conformidad a la Ley 10-07, de Control Interno. | 1) Elaborar un cronograma de trabajo para la implementación de las NOBACI en el MIDE. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, materiales gastable, personal. | 800000 | Cumplido Junio 2017. | Inspector General de las FF.AA. | Cronograma de trabajo elaborado. | No tener las actividades reales. | Analizar y planificar las actividades reales tácticas.
|  |  |  | 2) Conformar y presidir una comisión de alto nivel para analizar, implementar y dirigir el proyecto de implementación de las NCI en el MIDE. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, mensajería. | 900000 | Cumplido Junio 2017. | Inspector General de las FF.AA. | Comisión conformada. | No cumplir con la planificación operativa del MIDE. | Cumplir con la planificación operativa de la NCI del MIDE.
|  |  |  | 3) Conformar sub-comisiones permanente en las dependencias del MIDE, para que en coordinación con la comisión leader, implementar las NOBACI en sus respectivas dependencias y velar por su permanencia. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, mensajería. | 500000 | Cumplido Mayo-Agosto 2017. | Inspector General de las FF.AA. | Sub-comisiones conformadas. | No cumplir con la planificación operativa del MIDE. | Cumplir con la planificación operativa de la NCI del MIDE.
|  |  |  | 4) Coordinar la asesoría e impartir talleres de capacitación para la comisión y subcomisiones. | Equipos de oficina, salón, audiovisual, refrigerio con picadera, almuerzo, telefonía, salón, materiales de apoyo, materiales gastable, personal, choferes, transportación y combustibles. | 3000000 | Noviembre 2019. | Inspector General de las FF.AA. | Talleres impartidos. | No coordinar debidamente con la Contraloría Gral. de la Rep. | Coordinar debidamente con la Contraloría Gral. de la Rep.
|  |  |  | 5) Formar comisiones para diagnosticar e implementar las Matrices NOBACI en las instituciones del MIDE que aplique. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transportación, combustible, choferes. | 350000 | Cumplido | Inspector General de las FF.AA. | Comisiones formadas y NCI diagnosticas e implementadas. | No coordinar con las instituciones dicha implementación. | Coordinar con las instituciones dicha implementación.
Agosto 2017 Diciembre 2018
|  |  |  | 6) Implementar y mantener el Componente Ambiente de Control en las dependencias del MIDE. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | 450000 | Febrero 2019. | Inspector General de las FF.AA. | Componente Ambiente de Control implementado. | No disponer de los recursos tecnológicos necesarios. | Gestionar los recursos tecnológicos necesarios.
|  |  |  | 7) Diagnosticar en el orden establecido, implementar y mantener, los demás componentes de las Matrices NOBACI, en el Ministerio de Defensa. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | 600000 | Junio 2019. | Inspector General de las FF.AA. | Componentes diagnosticados e implementados. | No haber incluido en la planificación de cronograma. | Incluir en el cronograma y continuar la implementación de la NCI.
| Total |  |  | 7 |  | 6600000
49800000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Norma | 18 1.2.2.10 | Diseñar e implementar un calendario de inspecciones generales de los recintos, del personal y demás recursos y procedimientos de las FF.AA., de modo que garanticen su adecuado uso. | 1) Planificar las inspecciones generales para las FF.AA. en el presente año. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, mensajería. | 1000000 | 2019 | Inspector General de las FF.AA. | Inspecciones generales planificadas. | No planificar y comunicar a los actores involucrados. | Planificar y comunicar a los actores involucrados.
|  |  |  | 2) Elaborar un calendario de inspecciones generales de las FF.AA. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, mensajería. | 8000000 | 2019 | Inspector General de las FF.AA. | Calendario de inspecciones generales elaboradas. | No elaborar y ejecutar el calendario. | Elaborar y ejecutar el calendario.
|  |  |  | 3) Ejecutar el calendario de inspecciones generales de las FF.AA., e informar resultados, correctivas y preventivas. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transportación, combustible, choferes. | 6000000 | 2019 | Inspector General de las FF.AA. | Calendario de inspecciones generales ejecutado. | No informar al personal involucrado. | Informar al personal involucrado.
| Total |  |  | 3 |  | 15000000
64800000
| PI Bien | 19 1.2.3.9 | Analizar, diseñar e implementar un Sistema Informático Integrado de Gestión de Recursos Humanos de las FF.AA., definirlo en función de la Fuerza Autorizada y de conformidad a la Resolución 068-2015, del Ministerio de Administración Pública (MAP), a fin de garantizar una mejor gestión del capital humano que componen las FF.AA. | 1) Analizar preliminar y detalladamente la documentación y los procesos conforme la Resolución 068-2015 del MAP y la doctrina militar de personal para el apoyo a las operaciones, y determinar los módulos que van a componer el Sistema Integrado de Gestión de los RR.HH. de las FF.AA. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transportación, combustible, choferes. | 150000 | Cumplido Marzo-Mayo 2017. | J-1, Director de Personal del EMACON. | Análisis preliminar y detallado realizado. | No compilar y analizar todo el contenido involucrado en dicho análisis, así como la Doctrina Conjunta, las operaciones militares y la resolución 068-2015, otros. | Compilar y analizar todo el contenido involucrado en dicho análisis,
|  |  |  | 2) Implementar la plataforma tecnológica para el almacenamiento, programación, prueba e implementación del Sistema Integrado de Gestión de RR.HH. de las FF.AA. | Equipo de oficina, materiales gastable, telefonía, equipos hardware, software, accesorios, ingenieros y técnicos | 2500000 | Cumplido Marzo-Agosto 2018. | J-1, Director de Personal del EMACON. | Plataforma tecnológica implementada. | No disponer de los recursos financieros para la compra de la plataforma técnica. | Gestionar los recursos financieros para implementar la plataforma tecnológica.
|  |  |  | 3) Diseñar, programar y probar los módulos por fases de dicho sistemas de RR.HH. de las FF.AA. | Equipo de oficina, materiales gastable, telefonía, equipos hardware, software, accesorios, ingenieros y técnicos | 2540000 | enero-diciembre 2019 | J-1, Director de Personal del EMACON. | Módulos del Sistema de RR.HH., probado. | No disponer del personal informático para desarrollar dicho software. | Seleccionar el personal de análisis y desarrollo de software para cumplir con este objetivo.
|  |  |  | 4) Implementar e institucionalizar el Sistema Integrado de Gestión de RR.HH. de las Fuerzas Armadas. | Equipo de oficina, materiales gastable, telefonía, equipos hardware, software, redes, accesorios, ingenieros y técnicos | 2300000 | enero-diciembre 2020 | J-1, Director de Personal del EMACON. | Sistema Integrado de Gestión de RR.HH., implementado. | No realizar una planificación de fechas acorde con las actividades | Realizar una planificación de fechas acorde con las actividades
| Total |  |  | 4 |  | 7490000
72290000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Norma | 20 1.2.5 | Implementar un Sistema Integral de Gestión de Calidad como complemento del sistema de gestión de las FF.AA. | 1) Determinar el modelo o estándar de calidad para implementar y certificar en el MIDE. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, mensajería. | 200000 | Cumplido Enero-Febrero 2017. | Inspector General de las FF.AA. | Estándar o modelo de calidad seleccionado. | No seleccionar un estándar de calidad con las normas adecuadas para establecer un SGC en el sector militar. | Seleccionar un estándar de calidad con las normas adecuadas para establecer un SGC en el sector militar.
|  |  |  | 2) Establecer la unidad operativa leader de calidad del MIDE y las unidades funcionales de calidad de las dependencias. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, mensajería. | 1500000 | Cumplido Marzo-Mayo 2018. | Inspector General de las FF.AA. | Unidades de Calidad establecidas. | No tener personal disponible e idóneo para conformar dichas unidades. | Gestionar el personal idóneo para conformar dichas unidades.
|  |  |  | 3) Capacitar el personal involucrado en las unidades de calidad para establecer y mantener las normas de calidad en el MIDE. | Equipos de oficina, telefonía, salón, equipo audiovisuales, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transportación, combustible, choferes. | 5500000 | Marzo-Mayo 2019. | Inspector General de las FF.AA. | Personal capacitado. | No capacitar a todo el personal de las unidades de calidad. | Capacitar a todo el personal de las unidades de calidad.
|  |  |  | 4) Determinar el alcance para establecer un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en el MIDE. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | 100000 | Marzo 2019. | Inspector General de las FF.AA. | Alcance establecido. | No determinar un alcance adecuado conforme lo requiere el MIDE. | Determinar un alcance adecuado conforme lo requiere el MIDE.
|  |  |  | 5) Diagnosticar y establecer las normas del estándar o modelo de calidad seleccionado en el MIDE. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transportación, combustible, choferes. | 600000 | Marzo-Abril 2019. | Inspector General de las FF.AA. | Estándar o modelo de calidad establecido. | No interpretar debidamente las normas. | Interpretar debidamente las normas.
|  |  |  | 6) Institucionalizar mediante la certificación del estándar o modelo de calidad en el MIDE. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | 2680000 | Marzo-Octubre 2019. | Inspector General de las FF.AA. | Estándar o modelo certificado. | Que existan NO CONFORMIDADES MAYORES. | Que se cumpla con los requerimientos de las normas en el alcance establecido.
| Total |  |  | 6 |  | 10580000
82870000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Norma | 21 1.2.6 | Elaborar e implementar un programa de inspecciones de las infraestructuras físicas de los recintos de las Fuerzas Armadas a fin de llevar a cabo el mantenimiento y las construcciones que se requieran para asegurar un mejor cumplimiento de la misión. | 1) Coordinar con las direcciones de ingeniería de las instituciones militares y elaborar un programa conjunto de inspecciones de la infraestructura física de los recintos militares de las FF.AA. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transportación, combustible, choferes. | 1500000 | 2019 | Director de Ingeniería, MIDE. | Programa de Inspecciones de las Infraestructuras Físicas de las FF.AA. Elaborado. | No coordinar y consensuar debidamente la elaboración del programa de inspecciones. | Consensuar las actividades y partes técnicas para elaborar dicho programa.
|  |  |  | 2) Gestionar y asignar la partida presupuestaria necesaria para la ejecución del presente programa de inspecciones y mantenimiento. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | 500000 | 2019 | Director de Ingeniería, MIDE. | Partida presupuestaria asignada. | Que no haya disponibilidad económica en el tiempo programado. | Gestionar la asignación económica en el tiempo requerido.
|  |  |  | 3) Ejecutar el Programa de Inspecciones y Mantenimiento de los Recintos Militares e informar los resultados con las evidencias antes y después del mantenimiento. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables, ingenieros y técnicos, mensajería, transportación, combustible, choferes. | 1590000 | 2019 | Director de Ingeniería, MIDE. | Programa de Inspecciones y Mantenimiento de los Recintos Militares iniciado e informado. | No tener los recursos técnicos, materiales y accesorios para cumplir con dicho programa. | Adquirir los recursos técnicos, materiales y accesorios para cumplir con dicho programa.
| Total |  |  | 3 |  | 3590000
86460000
| PI Bien | 22 1.3.1.3 | Realizar de manera periódica las auditorías generales de armamentos, municiones y pertrechos militares para evaluar y determinar con qué cuentan las FF.AA., para la Seguridad y Defensa Nacional. | 1) Determinar la periocidad y elaborar el programar, formularios y procedimientos de las auditorías de armamentos, municiones y pertrechos militares de las FF.AA. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | 900000 | 2019 | Inspector General de las FF.AA. | Programa de auditorías de armas elaborado. | No programar las auditorías en base a las fechas patrias y militares. | Programar las auditorías en base a las fechas patrias y militares.
|  |  |  | 2) Ejecutar el Programa de Auditorías Generales de Armamentos, Municiones y Pertrechos Militares y determinar cantidades, condiciones por tipo, etc. | Equipos de oficina, telefonía, equipo de apoyo visual, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transportación, combustible, choferes. | 500000 | 2019 | Inspector General de las FF.AA. | Programa de auditorías de armas iniciado.
[10 empty] | Que el personal involucrado no esté informado sobre las auditorias. | Asegurar que el personal involucrado esté informado sobre las auditorias.
|  |  |  | 3) Informar los resultados con evidencias, que además incluyan, recomendaciones para sostenimiento, reparaciones, mantenimiento y adquisiciones, etc. | Equipos de oficina, telefonía, fotografías, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transportación, combustible, choferes. | 700000 | 2019 | Inspector General de las FF.AA. | Resultados informados. | No disponer los recursos y personal técnico para las reparaciones y mantenimiento. | Disponer los recursos y personal técnico para las reparaciones y mantenimiento.
| Total |  |  | 3 |  | 2100000
88560000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Bien | 23 1.3.3.1 | Completar la implementación de la Intranet del MIDE, integrar la base de datos de las FF.AA., al almacén de datos del Estado y crear La Extranet de las FF.AA., con la finalidad que las instituciones y dependencias de las FF.AA., tengan acceso a los diferentes sistemas integrados de gestión. | 1) Coordinar con la OPTIC los requerimientos tecnológicos y configurar el servidor de base de datos del MIDE. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables, hardware, software, ingenieros personal técnico, mensajería, transportación, combustible, chofer. | 500000 | Cumplido Febrero 2017. | Director de Informática, MIDE. | Servidor de BD configurado y requerimientos técnicos completos. | Falta de recursos informáticos. | Gestionar los recursos informáticos.
|  |  |  | 2) Integrar la Base de Datos del MIDE al Almacén de Datos del Estado. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables, software, ingenieros personal técnico, mensajería. | 3500000 | Cumplido Diciembre 2017. | Director de Informática, MIDE. | Base de Datos del MIDE integrada a la BD del Estado. | Falta de compatibilidad con la estructura tecnológica del Estado. | Gestionar que los dispositivos físicos y de software sean compatibles con el Estado.
|  |  |  | 3) Comprar las licencias de los servidores necesarios para la Red intranet. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables, hardware, software, ingenieros personal técnico, mensajería, transportación, combustible, chofer. | 3500000 | 2019 | Director de Informática, MIDE. | Licencias compradas | No disponer la asignación económica por falta de gestión. | Gestionar la asignación económica en base a la importancia de las licencias de software.
|  |  |  | 4) Diseñar la Red Intranet e instalar, configurar y actualizar los servidores básicos: Dominio, proxy (ForFront), Mensajería (exchange) y la base de datos de mensajería corporativa. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables, hardware, software, ingenieros personal técnico, mensajería. | 1000000 | 2019 | Director de Informática, MIDE. | Servidores instalados y configurados. | Falta de los dispositivos técnicos y del personal especializado. | Adquirir los dispositivos y capacitar el personal.
|  |  |  | 5) Diseñar, instalar y publicar la presencia corporativa de la Red Intranet del MIDE. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables, hardware, software, ingenieros personal técnico, mensajería. | 2000000 | 2019 | Director de Informática, MIDE. | Presencia corporativa publicada. | Falta de un diseñador web. | Capacitar o contratar un diseñador web dedicado.
|  |  |  | 6) Abrir canales VPN entre los servidores del MIDE, ERD, ARD y FARD, para establecer la Red Extranet 1ra. Etapa y permitir el acceso a los sistemas integrados y realizar las replicaciones de base de datos. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables, línea telefónica, hardware, software, ingenieros personal técnico, mensajería. | 1000000 | Cumplido 2017. | Director de Informática, MIDE. | 1ra. Etapa de la Red Extranet de las FF.AA. Configurada. | Falta de coordinación y compatibilidad de las estructuras de redes. | Coordinar con las Instituciones Militares.
| Total |  |  | 6 |  | 11500000
100060000
Segundo Eje Estratégico:
“Unas Fuerzas Armadas que promuevan el bienestar de sus miembros con igualdad de derechos y oportunidades a través de una buena salud, con instalaciones adecuadas y
que les facilite el acceso para la adquisición de viviendas dignas.
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Norma | 24 2.1.1.1 | Reestructurar el Plan Social de las Fuerzas Armadas mediante la designación de coordinadores de asistencia social y personal en todos los recintos y dependencias del MIDE, a fin de procurar el bienestar de nuestros miembros y sus familiares, con miras a mejorar su desempeño en el cumplimiento de sus funciones. | 1) Analizar preliminar y detalladamente la documentación relacionada y elaborar un Plan Social de las FF.AA. reestructurado y moderno. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | Proyecto de Inversión | Cumplido | Director del Plan Social, MIDE. | Un Plan Social de las FF.AA. reestructurado y modernizado. | No compilar y analizar y socializar la documentación base para elaborar un Plan Social de las FF.AA. Moderno. | Compilar y analizar y socializar la documentación base para elaborar un Plan Social de las FF.AA. Moderno.
|  |  |  | 2) Seleccionar y designar una red de coordinadores y colaboradores del Sistema del Plan Social de las FF.AA., en los recintos militares y dependencias del MIDE. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transporte, combustible, chofer. | Proyecto de Inversión | Enero - Marzo 2019 | Director del Plan Social, MIDE. | Una Red de Coordinadores y Colaboradores designada y operativa. | No crear una estructura con funciones y procedimientos delimitados en su misión. | Crear una estructura con funciones y procedimientos delimitados en su misión.
|  |  |  | 3) Remitir la nueva estructura organizativa del Plan Social de las FF.AA. elaborado para su ponderación y aprobación. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, mensajería. | Proyecto de Inversión | Junio-Julio 2019. | Director del Plan Social, MIDE. | Un Plan Social de las FF.AA. Aprobado. | Una propuesta incompleta y con falta de consideraciones. | Que sea una propuesta completa y sopesada conforme a lo que debe ser.
|  |  |  | 4) Poner en funcionamiento la nueva estructura del Plan Social de las FF.AA. | Equipo de oficina, telefonía, material de apoyo, material gastable, equipo de apoyo visual, fotografías, personal, mensajería, transporte, combustible, chofer. | Proyecto de Inversión | Agosto 2019. | Director del Plan Social, MIDE. | Un Plan Social de las FF.AA. Iniciado. | No cumplir con lo programado y no usar videos o fotografías en las ejecuciones. | Cumplir con lo programado y usar videos o fotografías en las ejecuciones.
| Total |  |  | 4
100060000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI | 25 2.1.4.1 | Fortalecer el subsistema de salud militar incorporando los tres niveles de atención, ya que solo existen actualmente dos niveles CAPS y Centros Especializados, con un sistema de referencia y contra-referencia adecuada. | 1) Planificar la promoción de los Centros CAPS nivel A de las FF.AA., la Red de Centros CAPS nivel B de las FF.AA., la compra de los equipos, accesorios, medicamentos y la selección del personal para dichos centros. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | 700000 | Abril-Junio 2019. | Director Regional del Cuerpo Médico y Sanidad Militar de las FF.AA. | Una Planificación operativa sobre el fortalecimiento del subsistema de salud militar realizada. | Falta de recursos económicos para encausar el presente proyecto. | Socializar el proyecto con el Alto Mando y los involucrados para afinar criterios y elevar la y gestionar los recursos.
|  |  |  | 2) Promover los dispensarios de Cuerpos Médicos de las FF.AA., a centros CAPS nivel A, con las atenciones médicas propias de este nivel. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, diseños de centros caps, materiales de construcción, equipos médicos, accesorios médicos, medicamentos, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transportación, combustible, choferes. | 2000000 | Julio 2017 Agosto | Director Regional del Cuerpo Médico y Sanidad Militar de las FF.AA. | Los Cuerpos Médicos promovidos a Centros CAPS Nivel A. | Falta de asignación económica. | Gestionar la asignación económica.
2019
|  |  |  | 3) Crear una red de Centros CAPS nivel B de las FF.AA., en Sto. Dgo., Santiago, San Francisco, Barahona, San Juan, San Pedro, contemplando que los CAPS existentes sean promovidos al nivel B dentro de la Red. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, diseños de centros caps, materiales de construcción, equipos médicos, accesorios médicos, medicamentos, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transportación, combustible, choferes. | 6000000 | Agosto 2017 Noviembre 2019 | Director Regional del Cuerpo Médico y Sanidad Militar de las FF.AA. | Una Red de Centros CAPS Nivel B de las FF.AA. Creada. | Falta de espacios físicos. | Diligenciar y obtener los espacios físicos.
| Total |  |  | 3 |  | 8700000
108760000
| PI 2.1 | 26 2.1.6.1 | Crear el Consejo de Seguridad Social Integral de las Fuerzas Armadas, como organismo rector y fiscalizador de las políticas y normas de seguridad social para los miembros activos y en retiro de las Fuerzas armadas y sus familiares. | 1) Seleccionar los integrantes y crear el Consejo de Seguridad Social Integral de las FF.AA. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, mensajería. | 250000 | 2019 | Inspector General de las FF.AA. | Un Consejo de Seguridad Social de las FF.AA. Creado. | No seleccionar el personal especializado e idóneo. | Integrar un consejo con los diversos conocimientos de los temas a fines.
|  |  |  | 2) Elaborar las funciones, procedimientos y el Plan Operativo de dicho Consejo, que incluya las secciones, acciones y formato de resoluciones. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | 350000 | 2019 | Inspector General de las FF.AA. | Componentes de desarrollo y operativos elaborados. | No compilar y analizar la documentación que sirva de base para elaborar cada componente. | Elaborar cada componente en base al análisis de la documentación requerida.
|  |  |  | 3) Lanzar el Consejo de Seguridad Social Integral de las FF.AA. | Equipos de oficina, telefonía, salón, equipo audiovisual, cámara, fotografías, equipo de prensa, refrigerio con picadera, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | 500000 | 2019 | Inspector General de las FF.AA. | Un Consejo de Seguridad Social de las FF.AA. lanzado y operativo. | No tomar en cuenta el lanzamiento de dicho consejo | Introducir en la planificación el lanzamiento de dicho consejo.
| Total |  |  | 3 |  | 1100000
109860000
Tercer Eje Estratégico:
“Unas Fuerzas Armadas que contribuyan con su accionar al desarrollo nacional”.
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Bien | 27 3.1.2.1 | Crear la Industria Militar de las FF.AA., para producir los insumos de avituallamiento, armamentos y municiones básicas, necesarias para apoyar la listeza operacional. | 1) Seleccionar el personal idóneo y designar una comisión para planificar y elaborar una propuesta del proyecto de la Industria Militar de las FF.AA. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastable, personal, mensajería. | Proyecto de Inversión | Cumplido Mayo-Junio 2017. | Ministro de Defensa | Una comisión designada. | Integrar miembros sin conocimientos en este tipo de proyectos. | Integrar miembros con conocimientos sobre la industria militar.
|  |  |  | 2) Analizar modelos de industria militar de FF.AA. Amigas de la CFAC y la SEA, e identificar oportunidades de desarrollo y realizar exposiciones. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | Proyecto de Inversión | Abril-Junio 2019. | Director de las Escuela Vocacionales | Presentaciones realizadas sobre modelos de industria militar analizadas. | No delimitar las presentaciones a las necesidades reales de las FF.AA. | Modelar las presentaciones a las necesidades reales de nuestras FF.AA.
|  |  |  | 3) Planificar, diseñar y elaborar una propuesta de la Industria Militar de las FF.AA., ajustada a las necesidades básicas, con su estudio de factibilidad y someter para su ponderación y aprobación. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, diseños, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | Proyecto de Inversión | Abril-Junio 2019. | Director de las Escuela Vocacionales | Una Propuesta de la Industria Militar aprobada. | Elaborar una propuesta con contenido superfluo | Elaborar una propuesta ajustada a nuestras necesidades.
|  |  |  | 4) Gestionar la asignación presupuestaria para la ejecución de dicho proyecto y para la puesta en operaciones. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transporte, combustible, chofer. | Proyecto de Inversión | Octubre 2017 | Director de las Escuela Vocacionales | Una partida presupuestaria asignada. | No gestionar a tiempo la partida presupuestaria. | Gestionar a tiempo la partida presupuestaria.
Junio 2019
|  |  |  | 5) Desarrollar por fase el Proyecto de Industria Militar aprobado. | Equipos de oficina, telefonía, materiales de construcción, equipos industriales, equipos de cómputos, accesorios diversos, cámara, fotografías, materiales gastables, ingenieros, técnicos, obreros, personal, mensajería, transportación, combustible, choferes. | Proyecto de Inversión | Junio 2019 Julio 2019 | Director de las Escuela Vocacionales. | Proyecto de la Industria Militar ejecutado. | No planificar debidamente la ejecución de este proyecto. | Planificar debidamente la ejecución de este proyecto.
|  |  |  | 6) Planificar e inaugurar la Industria Militar de las FF.AA. | Equipos de oficina, materiales gastables, personal y mensajería, carpas, equipo de audio, equipos y accesorios de la actividad, brindis con picadera, telefonía, trasportación, combustible y choferes. | Proyecto de Inversión | Julio-Agosto 2019. | Director de las Escuela Vocacionales | Industria Militar operativa e inaugurada. | No coordinar las agendas de las autoridades civiles y militares. | Coordinar las agendas de la Presidencia de la Rep. y el Ministerio de Defensa.
| Total |  |  | 6
109860000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI Bien | 28 3.1.2.2 | Modernizar el Instituto Cartográfico para que en coordinación con el Instituto Geográfico Nacional del MEPyD trabajen en la actualización de la cartografía y mapas geográficos del país, de manera que sirvan de apoyo al desarrollo social, urbano, minero, obras públicas y medio ambientales, entre otros. | 1) Definir y delimitar sus funciones técnicas y administrativas orientadas al ámbito militar en coordinación con el Instituto Cartográfico Nacional. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transporte, combustible, choferes. | Proyecto de Inversión | Cumplido Mayo-Junio 2017. | Director del Instituto Cartográfico Militar. | Funciones del Instituto Cartográfico Militar delimitadas. | No coordinar con el Instituto cartográfico Nacional. | Coordinar delimitación técnica con el Instituto Cartográfico Nacional.
|  |  |  | 2) Equipar, modernizar y remozar los equipos de cartografía, tecnológicos, accesorios y planta física. | Equipos de oficina, telefonía, materiales de construcción, equipos de cartografía, equipos de cómputos, accesorios diversos, materiales gastable, ingenieros, técnicos, obreros, personal, mensajería, transportación, combustible, choferes. | Proyecto de Inversión | Julio 2018 Agosto 2019. | Director del Instituto Cartográfico Militar. | Instituto Cartográfico Militar modernizado. | No contar con la partida económica. | Gestionar asignación económica.
|  |  |  | 3) Elaborar el POA, la TOE y FA, el Manual de Org. y Funciones, el Manual de Cargos y el Manual de Procedimientos del Instituto Cartográfico Militar. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | Proyecto de Inversión | Enero-Agosto 2019 | Director del Instituto Cartográfico Militar. | Los componentes de desarrollo y operativos elaborados. | No usar los formatos dispuestos para estos fines. | Elaborar los componentes usando los formatos dispuestos.
| Total |  |  | 3
109860000
Cuarto Eje Estratégico:
“Unas Fuerzas Armadas que velan por una sociedad de producción y consumo sostenible, que garantizan la protección de la población, del medio ambiente, los recursos naturales y promueven con eficiencia la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático”.
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| 4.1 Bien | 29 4.1.1.1 | Levantar y elaborar los mapas de riesgos y vulnerabilidades existentes dentro de las respectivas áreas de responsabilidad de cada Comando Conjunto del MIDE. | 1) Coordinar con la CNE, el Cartográfico Militar y el Instituto Cartográfico Nacional el entrenamiento del personal, el levantamiento de los mapas de riegos y la edición de las cartas de riesgos. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transporte, combustible, choferes. | Proyecto de Inversión | Cumplido Mayo 2017. | Comandantes de los Comandos Conjuntos. | Coordinaciones con la CNE y los Institutos Cartográficos realizadas. | No coordinar con las instituciones especializadas. | Hacer las coordinaciones de lugar con las instituciones mencionadas.
|  |  |  | 2) Elaborar un plan operativo por cada Comando Conjunto orientados a planificar el levantamiento de los mapeos de riesgos. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | Proyecto de Inversión | Cumplido Mayo-Junio 2017. | Comandantes de los Comandos Conjuntos. | Cuatro planes operativos elaborados. | Que se elabore un POA con falta de actividades y fechas no programadas. | Que se contemple un POA con todas las actividades y fechas programadas.
|  |  |  | 3) Elaborar los programas, seleccionar, capacitar y entrenar el personal que conjuntamente con los técnicos especializados de la CNE y los Cartográficos Militar y Nacional harán el levantamiento del mapeo de riesgos. | Equipos de oficina, telefonía, salones, equipos audiovisuales, instructores, técnicos, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transporte, combustible, choferes. | Proyecto de Inversión | Cumplido Junio-Julio 2017. | Comandantes de los Comandos Conjuntos. | Personal seleccionado, capacitado y entrenado. | No contemplar la capacitación del personal involucrado en el levantamiento del mapeo de riesgos. | Capacitar el personal involucrado en el levantamiento del mapeo de riesgos.
|  |  |  | 4) Realizar el levantamiento de los mapas de riesgos de las áreas de responsabilidad del Comando Conjunto Metropolitano, Conjunto Sur, Conjunto Norte y Conjunto Este. | Equipos de oficina, telefonía, personal técnicos, equipos de apoyo, asesorías, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transporte, combustible, choferes. | Proyecto de Inversión | Agosto-Diciembre 2018. | Comandantes de los Comandos Conjuntos. | Cuatro mapeo de riesgos levantados. | Falta de recursos económicos, de personal, técnicos, transporte y comunicaciones para realizar dicha misión. | Gestionar diligentemente y a tiempo todos los recursos pertinentes para realizar la presente misión.
|  |  |  | 5) Elaborar las cartas sobre el mapeo de riesgos de las diferentes áreas de responsabilidad de los Comandos Conjuntos. | Equipos de oficina, telefonía, personal técnicos, equipos de cartografía, accesorios, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transporte, combustible, choferes. | Proyecto de Inversión | 2019 | Comandantes de los Comandos Conjuntos. | Cartas de mapeos de riesgos elaboradas. | No incluir al personal técnico del Cartográfico Militar en la misión. | Incluir al personal técnico del Cartográfico Militar en la misión.
| Total |  |  | 5
109860000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| 4.1 Bien | 30 4.1.2.3 | Aumentar proporcionalmente la cantidad de efectivos de las FF.AA., con cobertura nacional, para apoyar el Plan de Seguridad Ciudadana. | 1) Actualizar las FA de las unidades conforme los requerimientos de apoyo al Plan de Seguridad Ciudadana. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | 1500000 | Cumplido Febrero-Abril 2017. | Comandante del Comando unificado de las FF.AA. | Las FA de las unidades de apoyo a la Seguridad Ciudadana actualizada. | No planificar en base a la fuerza actual de las unidades involucradas. | Planificar a partir de la fuerza actual para determinar la FA de las unidades involucradas.
|  |  |  | 2) Completar la cantidad de efectivos conforme la FA de las unidades, para dar el apoyo requerido al Plan de Seguridad Ciudadana a nivel nacional. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, efectivos, equipos de entrenamiento, avituallamiento, transportación, combustible, choferes. | 2000000 | enero-agosto 2019 | Comandante del Comando unificado de las FF.AA. | Cantidad de efectivos conforme la FA completados. | No coordinar con el Alto Mando la disposición para completar la FA de las unidades involucradas. | Coordinar con el Alto Mando la disposición para completar la FA de las unidades involucradas.
| Total |  |  | 2 |  | 3500000
113360000
| 4.2 Bien | 31 4.2.1.1 | Completar la Fuerza Autorizada (FA), e integrar al ERD, ARD, FARD, los Comandos Conjuntos y Cuerpos Especializados para aumentar las operaciones de vigilancia y protección a fin de reducir las infracciones medioambientales. | 1) Elaborar Planes Operativos por cada área de responsabilidad de los Comandos Conjuntos, orientados a la vigilancia y protección de los recursos medioambientales, en coordinación con el SENPA y el Ministerio de Medio Ambiente. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | 700000 | Cumplido | Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. | Planes operativos elaborados. |  | Elaborar un POA el detalle de actividades y fechas para desarrollar e implementar el presente producto.
Elaborar un POA sin el detalle de actividades para desarrollar e implementar el presente producto.
|  |  |  | 2) Actualizar y aumentar la FA del ERD, ARD, FARD y Comandos Conjunto en función de la operatividad de la vigilancia y protección de los recursos medioambientales. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | 1000000 | Enero-Agosto 2019 | Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. | FA completadas. | Falta de coordinación con el Alto Mando de las FF.AA. | Realizar la debida coordinación con el Alto Mando de las FF.AA.
|  |  |  | 3) Ejecutar los Planes Operativos de Vigilancia y Protección de los Recursos Medioambientales en coordinación y apoyo al SENPA y al Ministerio de Medio Ambiente. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables, personal, efectivos, avituallamiento, mensajería, transportación, combustible, choferes. | 3500000 | 2019 | Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. | Planes Operativos iniciados. | Falta de recursos económicos, de personal, técnicos, transporte y comunicaciones para realizar dicha misión. | Gestionar diligentemente y a tiempo todos los recursos pertinentes para realizar la presente misión.
| Total |  |  | 3 |  | 5200000
118560000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| 4.2 | 32 4.2.3.1 | Elaborar e implementar en los recintos militares un Plan de Manejo Integral de Desechos y Residuos Sólidos de las FF.AA., y que sea extensible a los hogares de los militares mediante la capacitación. | 1) Planificar y elaborar la Propuesta de un Plan de Manejo Integral de Desechos Sólidos de las FF.AA., remitirlo para su ponderación y aprobación. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | 900000 | Cumplido Mayo-Octubre 2017. | Director del Cuerpo Médico y Sanidad Militar de las FF.AA. | Un Plan de Manejo Integral de Desechos Sólidos de las FF.AA. Elaborado. | Que dicha Propuesta no contemple la adquisición de los equipos y accesorios para su ejecución. | Que dicha Propuesta contemple la adquisición de los equipos y accesorios para su ejecución.
|  |  |  | 2) Elaborar y coordinar la ejecución de los programas de capacitación del personal en torno al conocimiento y aplicación de dicho Plan. | Equipos de oficina, telefonía, salones, equipos audiovisuales, equipos y accesorios para instrucciones, instructores, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería. | 150000 | Cumplido | Director del Cuerpo Médico y Sanidad Militar de las FF.AA. | Programas de capacitación elaborados. | No involucrar personal especializado en la elaboración y ejecución de los programas de capacitación. | Involucrar personal especializado en la elaboración y ejecución de los programas de capacitación.
|  |  |  | 3) Ejecutar el Plan de Manejo Integral de Desechos Sólidos de las FF.AA., aprobado, en los recintos militares. | Equipos de oficina, telefonía, equipos y accesorios, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transporte, combustible, choferes. | 800000 | Enero-junio 2019 | Director del Cuerpo Médico y Sanidad Militar de las FF.AA. | Un Plan de Manejo Integral de Desechos Sólidos de las FF.AA. Iniciado. | Falta de motivación y los recursos financieros para implementar este Plan. | Motivar y gestionar los recursos financieros para implementar este Plan.
| Total |  |  | 3 |  | 1850000
120410000
| 4.3 | 33 4.3.1.3 | Implementar un Programa de Reforestación en las FF.AA., para la siembra de 2500 árboles anualmente, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y el SENPA. | 1) Elaborar la Propuesta de un Plan de Reforestación de las FF.AA., conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, el SENPA y el Ministerio de Agricultura, para sembrar 2500 árboles al año, en zonas especiales indicadas y controladas, remitirlo para su ponderación y aprobación. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transporte, combustible, choferes. | 500000 | Cumplido Febrero-Junio 2017. | Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. | Un Plan de Reforestación de las FF.AA. aprobado. | No coordinar dicho Plan con las instituciones involucradas técnicamente en la reforestación de la Nación. | Coordinar dicho Plan con las instituciones involucradas técnicamente en la reforestación de la Nación.
|  |  |  | 2) Gestionar y asignar los recursos financieros para la ejecución de dicho proyecto y a la vez diligenciar la adquisición de los arboles con las instituciones a fines. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transporte, combustible, choferes. | 500000 | 2019 | Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. | Recursos financieros asignados. | No gestionar en el tiempo previsto la partida económica para cumplir con este Plan conforme lo programado. | Gestionar en el tiempo previsto la partida económica para cumplir con este Plan sin desviación.
|  |  |  | 3) Ejecutar el Plan de Reforestación de las FF.AA., en coordinación con las instituciones involucradas, a fin de sembrar 2500 árboles anual, en zonas especiales desforestadas e indicadas por el Ministerio de Medio Ambiente. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastable, personal, 2500 árboles de siembra, mensajería, transporte, combustible, choferes. | 2000000 | 2019 | Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. | Un Plan de Reforestación de las FF.AA. Iniciado y en Ejecución. | No coordinar la adquisición de los árboles para cada jornada de reforestación conforme lo planificado. | Coordinar la adquisición de los árboles para cada jornada de reforestación conforme lo planificado.
| Total |  |  | 3 |  | 3000000
123410000
Quinto Eje Estratégico:
"Proteger Eficientemente las Infraestructuras Vitales y las instituciones Públicas de la Nación".
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| 5.1 Bien | 34 5.1.1 | Disponer la entrada en operación del Cuerpo Especializado de la Seguridad de las instituciones del Estado y Funcionarios Públicos a fin de definir el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de esta misión. | 1) Integrar el “Cuerpo Especializado de la Seguridad de las instituciones del Estado y Funcionarios Públicos”, basado en la Tabla de Organización y Equipo TOE, asignarle las instalaciones físicas que requiera y disponer la entrega de los recursos que demande para su eficiencia operacional. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, materiales de construcción, mensajería, transporte, combustible, choferes. | 1500000 | Mayo-Junio 2019. | Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. | Un Cuerpo Especializado de la Seguridad de las instituciones del Estado y Funcionarios Públicos integrado. | Falta de un local que pueda alojar dicho Cuerpo Especializado tomando en cuenta su operatividad. | Disponer un local que aloje dicho Cuerpo Especializado tomando en cuenta su operatividad.
|  |  |  | 2) Solicitar la creación de la actividad presupuestaria a ser asignada al Cuerpo Especializado de la Seguridad de las instituciones del Estado y Funcionarios Públicos para el sostenimiento de sus actividades y operaciones. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transporte, combustible, choferes. | 300000 | Julio-Agosto 2018. | Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. | Actividad presupuestaria asignada. | No disponer de los recursos financieros para la actividad presupuestaria de dicho Cuerpo. | Motivar sobre la importancia dicho Cuerpo para la asignación financiera.
|  |  |  | 3) Elaborar los instrumentos normativos que orienten el funcionamiento y el desarrollo institucional, el equipamiento del referido cuerpo especializado. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, equipos diversos, avituallamiento, transporte, combustible, choferes. | 1000000 | 2019 | Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. | Instrumentos normativos elaborados. | No vincular estos instrumentos al marco legal de la FF.AA. | Vincular estos instrumentos al marco legal de la FF.AA.
|  |  |  | 4) Diseñar en coordinación con el Ministerio de Administración Pública la estructura organizativa, cargos, procedimientos, funciones y definir los deberes y responsabilidades de los empleados a ser contratados por cada institución para prestar servicios de seguridad, de manera que los miembros de las Fuerzas Armadas sean un componente reducido con funciones de coordinación y supervisión de las tareas de seguridad. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transporte, combustible, choferes. | 500000 | Octubre 2018 Marzo 2019. | Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. | Un organigrama, Manual de Funciones, Manual de Cargos, Manual de Procedimientos elaborados coordinados con el MAP. | No coordinar con el MAP la elaboración de dichos manuales de desarrollo institucional. | Coordinar con el MAP la elaboración de dichos manuales de desarrollo institucional.
|  |  |  | 5) Aprobar la entrada en operatividad de dicho Cuerpo Especializado. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastable, personal, mensajería, transporte, combustible, chofer. | 3500000 | Marzo 2018 Agosto 2019. | Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. | Cuerpo Especializado de la Seguridad de las instituciones del Estado y Funcionarios Públicos operativo. | Falta de actividad presupuestaria. | Asignar la partida presupuestaria para su operatividad.
| Total |  |  | 5 |  | 6800000
130210000
Sexto Eje Estratégico:
“Unas Fuerzas Armadas que promuevan el bienestar de sus miembros a través del mejoramiento de la educación, capacitación, entrenamiento, el desarrollo integral, profesional, deporte y cultura”.
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| 6.1 | 35 6.1.2.14 | Implementar doce (12) Centros de Educación Virtual, a construirse en las escuelas y academias del INSUDE y en las Direcciones de Entrenamiento Militar, Naval y Aérea. | 1) Planificar el análisis, diseño y ejecución de la Propuesta de Doce (12) Centros de Educación Virtual. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastable, diseños de los Centros Virtuales, hardware y software, transporte, combustible, choferes. | 1000000 | Febrero-Mayo 2019. | Rector de INSUDE | Doce (12) Centros de Educación Virtual diseñados. | Realizar un diseño que no esté a la medida de cada escuela. | Que el diseño de cada centro sea conforme los requerimientos de cada escuela.
|  |  |  | 2) Gestionar la asignación de los recursos financieros para la ejecución del presente proyecto. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables, personal, mensajería, transporte, combustible, choferes. | 500000 | Marzo-Agosto 2019. | Rector de INSUDE | Recursos financieros asignados. | No realizar a tiempo la gestión para la asignación financiera. | Gestionar a tiempo la asignación financiera.
|  |  |  | 3) Ejecutar el Proyecto de Construcción de Doce (12) Centros de Educación Virtual de las FF.AA. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables, equipos de hardware y software, ingenieros, técnicos, accesorios personal, mensajería, transporte, combustible, choferes. | 3000000 | Agosto 2017 Octubre 2020. | Rector de INSUDE | Doce (12) Centros de Educación Virtual implementados. | Falta de planificación. | Realizar la planificación debidamente.
| Total |  |  | 3 |  | 4500000
134710000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| 6.1 | 36 6.1.2.17 | Construir un Politécnico Regional o una Escuela Vocacional en la Ciudad de Santiago de Los Caballeros, con el auspicio del MINERD, INFOTEP y las Empresas Privadas involucradas. | 1) Analizar y elaborar el proyecto de construcción y equipamiento de la escuela en cuestión. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastables, diseño de construcción, ingenieros, personal, mensajería, transporte, combustible, choferes. | Proyecto de Inversión | 2019 | Viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales. | Un Proyecto de Construcción de una Escuela en Santiago elaborado. | No involucrar ingenieros y técnicos con experiencias en este tipo de proyecto. | Involucrar ingenieros y técnicos con experiencias en este tipo de proyecto.
|  |  |  | 2) Gestionar y asignar la partida financiera para la construcción de dicha escuela. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables, personal, mensajería, transporte, combustible, choferes. | Proyecto de Inversión | 2019 | Viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales. | Recursos financieros asignados. | No percatarse de la falta de recursos financieros para el inicio y final del proyecto. | Gestionar la asignación presupuestaria para planificar y ejecutar el proyecto sin desviación.
|  |  |  | 3) Coordinar con las instituciones públicas y privadas, que puedan ser involucradas a la construcción de esta escuela. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables, personal, mensajería, transporte, combustible, choferes. | Proyecto de Inversión | 2019 | Viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales. | Coordinación con instituciones públicas y privadas realizada. | No coordinar los acuerdos con las instituciones públicas y privadas que puedan ser involucradas. | Coordinar los acuerdos con las instituciones públicas y privadas que puedan ser involucradas.
|  |  |  | 4) Ejecutar el proyecto de construcción de la escuela especificada en la ciudad de Santiago, monitorear y evaluar la construcción y equipamiento. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastables, personal, mensajería, ingenieros, obreros, equipos de construcción, materiales, accesorios, equipos de escuela, trasportación, combustible y choferes. | Proyecto de Inversión | 2018-2019 | Viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales. | Un Proyecto de Construcción de una Escuela en Santiago ejecutado. | Partidas presupuestarias insuficientes para iniciar y completar el proyecto. | Asegurar que las partidas presupuestarias sean suficientes para iniciar y completar el proyecto.
|  |  |  | 5) Planificar e inaugurar el presente proyecto construido y equipado. | Equipos de oficina, materiales gastables, personal y mensajería, carpas, equipo de audio, equipos y accesorios de la actividad, brindis con picadera, telefonía, trasportación, combustible y choferes. | Proyecto de Inversión | 2018-2019. | Viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales. | Un Proyecto de una Escuela en Santiago construido, equipado, inaugurado y operativo. | Que en la planificación no se contemple la inauguración del proyecto. | Contemplar la coordinación de agendas de la Presidencia y el Ministerio de Defensa para la inauguración.
| Total |  |  | 5
134710000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PT Servicio | 37 | Planificar y ejecutar los desfiles de las FF.AA., a nivel nacional. | 1) Planificar, elaborar las directivas para los diferentes desfiles de las FF.AA. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastables, personal, mensajería. | 500000 | 2019 | Inspector General de las FF.AA. | Directivas elaboradas. | No planificar con tiempo las directivas de desfiles. | Elaborar con tiempo hábil las directivas de desfiles.
|  |  |  | 2) Disponer los recursos financieros, avituallamiento, y pertrechos militares, para la realización de los desfiles militares. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables, equipos y pertrechos para el desfile, avituallamiento, personal, mensajería. | 3000000 | 2019 | Inspector General de las FF.AA. | Recursos financieros y equipamientos asignados. | Que no se haya contemplado la compra de los abastos militares para los desfile. | Contemplar la compra de los abastos militares para los desfile.
|  |  |  | 3) Ejercitar las directivas y desarrollar los desfiles planificados. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastables, personal, mensajería, personal para desfile, todo tipo de medios para desfile, trasportación, combustible y choferes. | 3000000 | 2019 | Inspector General de las FF.AA. | Desfiles militares realizados. | Falta de motivación política causada por mala condición económica nacional. | Motivar para disponer de la partida económica institucional.
| Total |  |  | 3 |  | 6500000
141210000
| PT Servicio | 38 | Planificar y celebrar las festividades periódicas del MIDE | 1) Planificar y elaborar un programa para celebrar las festividades y otras actividades relacionadas del MIDE. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastables, personal, mensajería. | 1500000 | Septiembre.-Octubre C/año | J-3, Director de Planes y Operaciones del EMACON | Programa elaborado. | Un programa elaborado con falta de informaciones. | Indagar todas las informaciones para elaborar un programa con todas las festividades.
|  |  |  | 2) Ejecutar programa de festividades y otras actividades relacionadas.. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables, equipos y pertrechos para el desfile, avituallamiento, personal, mensajería. | 1000000 | Enero-Diciembre C/año | J-3, Director de Planes y Operaciones del EMACON. | Programa iniciado. | No planificar a tiempo la ejecución de cada actividad. | Planificar a tiempo la ejecución de cada actividad.
| Total |  |  | 2 |  | 2500000
143710000
| Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| PI | 39 | Suplir el avituallamiento, equipamiento, suministros de activos y de materiales gastables a las unidades operativas y administrativas del MIDE. | 1) Planificar dentro de un Plan Logístico del MIDE, el abastecimiento de las propiedades de 1ra. Y 2da. Clase, materiales gastables, equipos de armas y otros, conforme las necesidades de las unidades operativas y administrativas del MIDE. | Equipos de oficina, telefonía, salón, data show, material de apoyo, materiales gastables, personal, mensajería. | 1500000 | 2019 | J-4, Director de Logística del EMACON. | Un Plan Logístico del MIDE elaborado. | No incluir en el Plan Logístico las necesidades reales de las dependencias del MIDE. | Planificar el Plan Logístico con las necesidades reales de las dependencias del MIDE.
|  |  |  | 2) Ejecutar el Plan de Logística del MIDE, y someter a compra los abastos conforme las necesidades de las unidades. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastables, personal, mensajería. | 1500000 | 2019 | J-4, Director de Logística del EMACON. | Un Plan Logístico del MIDE iniciado y en ejecución. | No incluir los abastos en el Plan Anual de Compras. | Coordinar con Compras para incluir los abastos en el Plan Anual de Compras.
|  |  |  | 3) Suplir los abastos de propiedades de 1ra. Y 2da. Clase, materiales gastable, propiedades de armas y otros a las unidades del MIDE, conforme sus necesidades planificadas. | Equipos de oficina, telefonía, material de apoyo, materiales gastables, todos los materiales de abastos, armas y avituallamiento a suplir, personal, mensajería. | 7000000 | 2019 | J-4, Director de Logística del EMACON. | Unidades del MIDE suplidas. | No adquirir los abastos en las cantidades, tipos y calidad requerida. | Adquirir los abastos en las cantidades, tipos y calidad requerida.
| Total |  |  | 3 |  | 10000000
153710000
| PI | 40 | Planificar y agendar la participación del Ministro de Defensa en foros, congresos, seminarios y actividades relacionadas a la Seguridad y Defensa en el país y en el extranjero. | 1) Planificar y agentar la participación del Ministro de Defensa en actividades relacionadas a la Seguridad y Defensa y otros dentro del país. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastables, agendas, personal, mensajería. | 800000 | Enero-Diciembre 2019 | J-5, Director de Asuntos Civiles del EMACON. | Actividades en el país sobre seguridad y defensa del Ministro de Defensa agendadas. | No coordinar debidamente la agenda del Sr. Ministro con las agendas de las instituciones involucradas. | Coordinar debidamente la agenda del Sr. Ministro con las agendas de las instituciones involucradas.
|  |  |  | 2) Planificar y agentar la participación del Ministro de Defensa en actividades relacionadas a la Seguridad y Defensa y otros fuera del país. | Equipos de oficina, telefonía, materiales gastables, agendas, personal, mensajería. | 1500000 | Enero-Diciembre 2019 | J-5, Director de Asuntos Civiles del EMACON. | Actividades fuera del país sobre seguridad y defensa del Ministro de Defensa agendadas. | No coordinar debidamente la agenda del Sr. Ministro con las agendas de las instituciones involucradas. | Coordinar debidamente la agenda del Sr. Ministro con las agendas de las instituciones involucradas.
| TOTAL | 40 |  | 2 |  | 2300000
|  |  |  | 148 |  | 156010000